## Sheet1
|  | 6月 | [18 empty] | 7月
仕事 | 担当/期限(日) | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 1日 | 2日 | 3日
▼準備 |  | 6月 28日: β; 6月 29日: デバッグ; 7月 2日: 完成 | これから
仕様書 | 分担 | [22 empty] | 完了 | bar: 6月 12日 to 6月 16日
クラス設計 | 杉山 | [22 empty] | 遅れ | bar: 6月 12日 to 6月 16日
ステージ設計 | 高津･高口 | bar: 6月 12日 to 6月 16日
▼実装 | bar: 6月 12日 to 6月 27日; 7月 3日
システム | 杉山 | bar: 6月 12日 to 6月 13日
シーン作りこみ | 杉山 | bar: 6月 17日 to 6月 20日
ポーズ画面 | 杉山 | bar: 6月 21日 to 6月 24日
キャラを追尾するカメラ | 杉山 | bar: 6月 25日 to 6月 27日
各種図形の生成 | 高口 | bar: 6月 17日 to 6月 19日
色 | 高口 | bar: 6月 20日 to 6月 22日
ゴール判定 | 高口 | bar: 6月 23日 to 6月 27日
操作 | 高津 | bar: 6月 17日 to 6月 20日
UI | 高津 | bar: 6月 21日 to 6月 23日
ギミックの仕掛け | 高津 | bar: 6月 24日 to 6月 27日