## Sheet1
|  | 6月 | [18 empty] | 7月
仕事 | 担当/期限(日) | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 1日 | 2日 | 3日
▼準備 | [17 empty] | β | デバッグ |  |  | 完成 |  | これから
仕様書 | 分担 | [22 empty] | 完了
クラス設計 | 杉山 | [22 empty] | 作業未着手
ステージ設計 | 高津･高口 | [22 empty] | 作業遅延分
▼実装
システム | 杉山
シーン作りこみ | 杉山
ポーズ画面 | 杉山
キャラを追尾するカメラ | 杉山
各種図形の生成 | 高口
色 | 高口
ゴール判定 | 高口
操作 | 高津
UI配置 | 高津
ギミックの仕掛け | 高津